## 설계설명서
1. 사업명
| - | 범계어린이공원 정비공사
2. 사업의 목적
| - | 노후화된 어린이공원 내 놀이시설 및 각종 편의시설 등의 정비를 통해 성장기 어린이의 모험심과 상상력을 자극하여 감성, 창의성 발달을 도모하고 시민들에게 쾌적한 휴식을 줄 수 있는 공간 제공
3. 사업의 위치 및 범위
| 1) | 위치: 경기도 안양시 동안구 호계동 1053-5
| 2) | 사업년도 : 2024년
4. 공 사 기 간
본 공사는 착공일로부터 90일로 한다.
5. 설계변경조건
| 1) | 본 공사는 설계당시 수집된 자료에 의하여 설계한 것인바 조사가 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대해서는 시공시 실정에 맞추어 변경
| 2) | 골재원 및 토취장의 위치 및 운반거리등이 변경될 경우
| 3) | 연평균 강우일보다 많은 강우일로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주거나 관급자재의 공급지연으로 공사에 지장을 주었다고 인정될 경우에는 상당하는
기일 만큼 연기 할 수 있다
| 4) | 공법이 변경될 경우
| 5) | 천재지변으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
| 6) | 본 공사 시공중 관의 형편상 설계변경이 불가피한 경우

## 예정공정표
예 정 공 정 표
■ 공사명 : | 범계어린이공원 정비공사
공 종 | 공종율 | 공 사 기 간 (90일) | [8 empty] | 비 고
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
공사준비 | 10% | bar: 공 사 기 간 (90일) 10
철거공 | 20% | bar: 공 사 기 간 (90일) 20 to 공 사 기 간 (90일) 30
식재공 | 30% | bar: 공 사 기 간 (90일) 40 to 공 사 기 간 (90일) 60
시설물공 | 30% | bar: 공 사 기 간 (90일) 60 to 공 사 기 간 (90일) 80
공사정리 | 10% | bar: 공 사 기 간 (90일) 90
계 | 100%

## 원가계산서
공 사 비 원 가 계 산 서
범계어린이공원 정비공사 | [8 empty] | (공사기간 : 90일)
비목 |  | 구분 |  | 산출근거 |  |  |  | 금 액 | 비고
| 재료비 | A1 | 직접재료비 |  |  |  |  | 0
|  | A2 | 간접재료비 |  |  |  |  | 0
|  | A | 소계 |  |  |  |  | 0 | (A1+A2)
| 노무비 | B1 | 직접노무비 |  |  |  |  | 0
|  | B2 | 간접노무비 | 0 | * | 14.3 | % | 0 | (B1)*14.3%
|  | B | 소계 |  |  |  |  | 0 | (B1+B2)
| 경비 | C1 | 직접경비 |  |  |  |  | 0
|  | C | 소계 |  |  |  |  | 0 | (C1)
|  | D1 | 산재보험료 | 0 | * | 3.56 | % | 0 | (B)*3.56%
|  | D2 | 산업안전보건관리비(반영) | 0 | * | 2.22 | % | 0 | (A+B1)*1.85*1.2
|  |  | 산업안전보건관리비(미반영) |  | * | 1.85 | % | 0 | (A+B1+N)*1.85
|  | D3 | 고용보험료 | 0 | * | 1.01 | % | 0 | (B)*1.01% | 0
|  | D4 | 기타경비 | 0 | * | 5.5 | % | 0 | (A+B)*5.5% | 0
|  | D5 | 환경보전비 | 0 | * | 0.3 | % | 0 | (A1+B1+C)*0.3%
|  | D6 | 건강보험료 | 0 | * | 3.545 | % | 0 | (B1)*3.545%
|  | D7 | 연금보험료 | 0 | * | 4.5 | % | 0 | (B1)*4.5%
|  | D8 | 노인장기요양보험료 | 0 | * | 12.95 | % | 0 | (D7)*12.95%
|  | D9 | 건설기계대여대금지급보증서발급비 | 0 | * | 0.18 | % | 0 | (A1+B1+C)*0.18%
|  | D10 | 건설하도급대급지급보증서발급수수료 | 0 | * | 0.081 | % | 0 | (A1+B1+C)*0.081%
|  | D11 | 퇴직공제부금 | 0 | * | 2.3 | % | 0
|  | D12 | 안전관리비 | 0 |  |  |  | 0
|  | D | 소 계 |  |  |  |  | 0 | (D1+D2+~+D10+D12)
E. 합 계 | [7 empty] | 0 | (A+B+C+D) | #REF!
F. 일반관리비 |  |  |  | 0 | * | 6 | % | 0 | (E)*6.0% | #REF!
G. 이 윤 |  |  |  | 0 | * | 13 | % | 0 | (B+C+D+F)*15.0%이내 | 0
H.총원가 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | (E+F+G)
K. 고재 | [7 empty] | 0
L. 공급가액 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | (H+K)
M. 부가가치세 |  |  |  | 0 | * | 10 | % | 0 | (L)*10.0% | #REF!
N. 도급공사비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | (L+M)
O. 관급자 관급자재대 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
P. 도급자 관급자재대 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Q. 총공사비 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | (N+O+P)

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
■ 범계어린이공원 조성공사 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A0001
a. 순공사비 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | A001 | [7 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | A001 →
직 접 공 사 비 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 | * | F | [5 empty] | MA = MA(1, -1,10) LA = LA(1, -1,10) EQ = EQ(1, -1,10) |  | LA+ = | 0 | LA = | 0
간 접 노 무 비 | 직접노무비의 14.3% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZA000200000 |  | 30 |  | F-FUZZA000200000 | [5 empty] | LA = LA(20) * 14.3/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
산 재 보 험 료 | 노무비의 3.56% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB110100000 |  | 40 |  | F-FUZZB110100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(20) + LA(30) ) * 3.56/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
고 용 보 험 료 | 노무비의 1.01% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB120100000 |  | 50 |  | F-FUZZB120100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(20) + LA(30) ) * 1.01/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
건 강 보 험 료 | 직접노무비의 3.545% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB130100000 |  | 60 |  | F-FUZZB130100000 | [5 empty] | EQ = LA(20) * 3.545/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
노인장기요양보험료 | 건강보험료의 12.95% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB130200000 |  | 70 |  | F-FUZZB130200000 | [5 empty] | EQ = EQ(60) * 12.95/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
연 금 보 험 료 | 직접노무비의 4.5% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB140100000 |  | 80 |  | F-FUZZB140100000 | [5 empty] | EQ = LA(20) * 4.5/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
퇴 직 공 제 부 금 | 직접노무비의 2.3% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB200100000 |  | 90 |  | F-FUZZB200100000 | [5 empty] | EQ = LA(20) * 2.3/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
산업안전보건관리비 | (재료+직노+도급자관급)*1.85 | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB300100000 |  | 100 | * | F-FUZZB300100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + (ma(250)/1.1)) * 1.85/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
| (재료+직노)*1.85*1.2 | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 110 |  | F-FUZZB300100001 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) ) * 1.85/100 * 1.2 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
기 타 경 비 | 재료비,노무비의 5.5% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB400100000 |  | 120 |  | F-FUZZB400100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + LA(30) ) * 5.5/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
환 경 보 전 비 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.3% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB700100000 |  | 130 |  | F-FUZZB700100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + EQ(20) ) * 0.3/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
건설기계대여대금지급보증서발급금액 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.18% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZB800100000 |  | 140 |  | F-FUZZB800100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + EQ(20) ) * 0.18/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
건설하도급대지급보증서발급수수료 | 직접재료비,직접노무비,경비의 0.081% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 150 |  | F | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + EQ(20) ) * 0.081/100
안 전 관 리 비 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160 |  | A07 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | A07 →
일 반 관 리 비 | 순공사원가의 6% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZC000100000 |  | 170 |  | F-FUZZC000100000 | [5 empty] | EQ = ( MA(20) + LA(20) + LA(30) + EQ(20) + EQ(40) + EQ(50) + EQ(60) + EQ(70) + EQ(80) + EQ(90) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140)+ EQ(150)+ EQ(160) ) * 6/100 |  | EQ+ = | -192233.6364 | EQ = | -192233.6364
이 윤 | 노무비,경비,일반관리비의 15% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZD000100000 |  | 180 |  | F-FUZZD000100000 | [5 empty] | EQ = ( LA(20) + LA(30) + EQ(20) + EQ(40) + EQ(50) + EQ(60) + EQ(70) + EQ(80) + EQ(90) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140)+ EQ(150) + EQ(160) + EQ(170) ) * 13/100-(206165/1.1)-(5292/1.1) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
총 원 가 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | * |  | 190 | * | F-FU* | [5 empty] | EQ = MA(20) + LA(20) + LA(30) + EQ(20) + EQ(40) + EQ(50) + EQ(60) + EQ(70) + EQ(80) + EQ(90) + EQ(110) + EQ(120) + EQ(130) + EQ(140)+ EQ(150)+ EQ(160) + EQ(170) + EQ(180)
고 재 처 리 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 |  | A08 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | A08 →
공 급 가 액 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | * | F | [5 empty] | eq=tot(190)+tot(200) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
부 가 가 치 세 | 총원가의 10% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ZZF000100000 |  | 220 |  | F-FUZZF000100000 | [5 empty] | EQ = EQ(210) * 10/100 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
도 급 공 사 비 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 230 | * | F | [5 empty] | eq=tot(210)+tot(220)
관급자관급자재대 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 240 |  | A11 | [11 empty] | A11 →
도급자관급자재대 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250 |  | A12 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | A12 →
총 공 사 비 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | * |  | 260 | * | F-FU* | [5 empty] | EQ = tot(230) + tot(240) + tot(250)
a. 순공사비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A001
01. 부대공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | A01 | [11 empty] | A01 →
02. 철거공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | A02 | [11 empty] | A02 →
03. 우수공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  | A03 | [11 empty] | A03 →
04. 시설공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  | A05 | [11 empty] | A05 →
05. 포장공 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | A06 | [11 empty] | A06 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 | S
01. 부대공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A01
.1) 잔토운반 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10
..사토운반(15km) | (토 사):굴삭기적사 | 329 | ㎥ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #.1 |  |  | 20 |  | SA00550 |  | F | [9 empty] | SA00550 →
.2) 기타 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25
..공사안내판 | 0.9x1.8m | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | GABC0010 |  |  | 27 |  | GABC0010 | [11 empty] | GABC0010 →
..현수막 | 6.0x0.9m | 2 | ea | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | GBABC0020 |  |  | 29 |  | GBABC0020 | [11 empty] | GBABC0020 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 | S
02. 철거공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A02
조합놀이대철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.21 |  |  | 10 |  | SWRJ0010 |  | T | [9 empty] | SWRJ0010 →
그네철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.22 |  |  | 20 |  | SWRJ0020 |  | T | [9 empty] | SWRJ0020 →
시소철거 |  | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.23 |  |  | 30 |  | SWRJ0030 |  | T | [9 empty] | SWRJ0030 →
흔들놀이대철거 |  | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.24 |  |  | 40 |  | SWRJ0040 |  | T | [9 empty] | SWRJ0040 →
야외운동기구A철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.25 |  |  | 50 |  | SWRJ0050 |  | T | [9 empty] | SWRJ0050 →
야외운동기구B철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.26 |  |  | 60 |  | SWRJ0060 |  | T | [9 empty] | SWRJ0060 →
야외운동기구C철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.27 |  |  | 70 |  | SWRJ0070 |  | T | [9 empty] | SWRJ0070 →
야외운동기구D철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.28 |  |  | 80 |  | SWRJ0080 |  | T | [9 empty] | SWRJ0080 →
야외운동기구E철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.29 |  |  | 90 |  | SWRJ0090 |  | T | [9 empty] | SWRJ0090 →
야외운동기구F철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.30 |  |  | 100 |  | SWRJ0100 |  | T | [9 empty] | SWRJ0100 →
농구대철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.31 |  |  | 110 |  | SWRJ0110 |  | T | [9 empty] | SWRJ0110 →
파고라철거 | 4000x4000 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.32 |  |  | 120 |  | SWRJ0120 |  | T | [9 empty] | SWRJ0120 →
트랠리스A철거 | 3000x1200 | 4 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.33 |  |  | 130 |  | SWRJ0130 |  | T | [9 empty] | SWRJ0130 →
트랠리스B철거 | 3650x1500 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.34 |  |  | 140 |  | SWRJ0140 |  | T | [9 empty] | SWRJ0140 →
평의자철거 | 1800x450 | 6 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.35 |  |  | 150 |  | SWRJ0150 |  | T | [9 empty] | SWRJ0150 →
등의자철거 | 1800x450 | 8 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.36 |  |  | 160 |  | SWRJ0160 |  | T | [9 empty] | SWRJ0160 →
안내판철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.37 |  |  | 170 |  | SWRJ0170 |  | T | [9 empty] | SWRJ0170 →
금연안내판이설 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.38 |  |  | 180 |  | SWRJ0180 |  | T | [9 empty] | SWRJ0180 →
음수전철거 |  | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.39 |  |  | 190 |  | SWRJ0190 |  | T | [9 empty] | SWRJ0190 →
계단철거 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.40 |  |  | 200 |  | SWRJ0200 |  | T | [9 empty] | SWRJ0200 →
철재화단휀스철거 |  | 336 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.41 |  |  | 210 |  | SWRJ0210 |  | T | [9 empty] | SWRJ0210 →
앉음벽철거 | H300 | 16 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.42 |  |  | 220 |  | SWRJ0220 |  | T | [9 empty] | SWRJ0220 →
측구수로관철거 | W300 | 4 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.43 |  |  | 230 |  | SWRJ0230 |  | T | [9 empty] | SWRJ0230 →
PE수로관철거 | W150 | 22 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.44 |  |  | 240 |  | SWRJ0240 |  | T | [9 empty] | SWRJ0240 →
블록포장철거 | T60 | 968 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.45 |  |  | 250 |  | SWRJ0250 |  | T | [9 empty] | SWRJ0250 →
경계목철거 | T60 | 61 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.46 |  |  | 260 |  | SWRJ0260 |  | T | [9 empty] | SWRJ0260 →
수목제거 | R25이하 | 4 | 주 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.47 |  |  | 270 |  | SWRJ0270 |  | T | [9 empty] | SWRJ0270 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 280 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 290 | S
03. 우수공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A03
빗물받이A | 410x510xH520 | 11 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.48 |  |  | 10 |  | SWRJ3010 |  | T | [9 empty] | SWRJ3010 →
빗물받이B | 410x510xH750 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.49 |  |  | 20 |  | SWRJ3020 |  | T | [9 empty] | SWRJ3020 →
측구수로관 | D200(디자인그레이팅) | 38 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.50 |  |  | 30 |  | SWRJ3030 |  | T | [9 empty] | SWRJ3030 →
우수관 | D250 | 152 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.51 |  |  | 40 |  | SWRJ3040 |  | T | [9 empty] | SWRJ3040 →
맹암거(간선) | D200 | 25 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.52 |  |  | 50 |  | SWRJ3050 |  | T | [9 empty] | SWRJ3050 →
맹암거(지선) | D150 | 50 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.53 |  |  | 60 |  | SWRJ3060 |  | T | [9 empty] | SWRJ3060 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 | S
04. 시설공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A05
조합놀이대 | 14254x8267x5863 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0010 |  |  | 10 | * | MZTAA0010 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0010 →
모래놀이대 | 3000x2850x850 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0020 |  |  | 20 | * | MZTAA0020 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0020 →
그네 | 5100x1300x2390 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0030 |  |  | 30 | * | MZTAA0030 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0030 →
시소 | 3672x404x884 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0040 |  |  | 40 | * | MZTAA0040 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0040 →
흔들놀이대A | 718x355x864 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0050 |  |  | 50 | * | MZTAA0050 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0050 →
흔들놀이대B | 718x355x864 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0060 |  |  | 60 | * | MZTAA0060 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0060 →
파고라 | 4000x4000 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0070 |  |  | 70 | * | MZTAA0070 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0070 →
연식파고라 | 6000x2500x2500 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0080 |  |  | 80 | * | MZTAA0080 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0080 →
평의자 | 1600x500x520 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0085 |  |  | 85 | * | MZTAA0085 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0085 →
등의자 | 1600x580x700 | 11 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0090 |  |  | 90 | * | MZTAA0090 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0090 →
음수대 | 420x530x1200 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.54 |  |  | 100 |  | SWRJ5010 |  | T | [9 empty] | SWRJ5010 →
채널간판 | 500x500xD80 | 5 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0100 |  |  | 110 | * | MZTAA0100 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0100 →
공원안내판 | 1200x700 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0110 |  |  | 120 | * | MZTAA0110 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0110 →
통석앉음벽(직선) | H450 | 17 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.55 |  |  | 130 |  | SWRJ5020 |  | T | [9 empty] | SWRJ5020 →
모래막이(직선) | H200 | 6.5 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.56 |  |  | 150 |  | SWRJ5040 |  | T | [9 empty] | SWRJ5040 →
모래막이(곡선) | H200 | 32.5 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.57 |  |  | 160 |  | SWRJ5050 |  | T | [9 empty] | SWRJ5050 →
계단 | 8단,W560 | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.58 |  |  | 170 |  | SWRJ5060 |  | T | [9 empty] | SWRJ5060 →
야외운동기구A | 2146x600x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0120 |  |  | 180 | * | MZTAA0120 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0120 →
야외운동기구B | 2735x834x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0130 |  |  | 190 | * | MZTAA0130 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0130 →
야외운동기구C | 1528x1254x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0140 |  |  | 200 | * | MZTAA0140 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0140 →
야외운동기구D | 2045x590x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0150 |  |  | 210 | * | MZTAA0150 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0150 →
야외운동기구E | 1255x934x2255 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0160 |  |  | 220 | * | MZTAA0160 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0160 →
야외운동기구F | 2432x761x2077 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0170 |  |  | 230 | * | MZTAA0170 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0170 →
농구대 | 고정식 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA0180 |  |  | 240 | * | MZTAA0180 |  |  |  |  | 관급자재 | [6 empty] | MZTAA0180 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 250 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 260 | S
05. 포장공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A06
모래포장 | T300 | 386 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.59 |  |  | 10 |  | SWRJ7010 |  | T | [9 empty] | SWRJ7010 →
인조화강석블록포장 | T60 | 894 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.60 |  |  | 20 |  | SWRJ7020 |  | T | [9 empty] | SWRJ7020 →
마사토포장 | T150 | 13 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.61 |  |  | 25 |  | SWRJ7025 |  | T | [9 empty] | SWRJ7025 →
화강석경계석(직선) | 180x200x1000 | 183 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.62 |  |  | 30 |  | SWRJ7030 |  | T | [9 empty] | SWRJ7030 →
화강석경계석(곡선) | 180x200x1000 | 139 | m | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.63 |  |  | 40 |  | SWRJ7040 |  | T | [9 empty] | SWRJ7040 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 | *
06. 안전관리비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A07
공사안전난간 |  | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No.20 |  |  | 10 |  | SSSK0011 |  | T | [9 empty] | SSSK0011 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 | S
07. 고재 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A08
고재 | 생철B | 2600 | kg | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | MZTAA3010 |  |  | 10 |  | MZTAA3010 | [11 empty] | MZTAA3010 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 | *
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 | S
08. 관급자관급자재대 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A11
조합놀이대 | 14254x8267x5863 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0010 |  |  | 10 |  | MZTAA0010 | [11 empty] | MZTAA0010 →
모래놀이대 | 3000x2850x850 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0020 |  |  | 20 |  | MZTAA0020 | [11 empty] | MZTAA0020 →
그네 | 5100x1300x2390 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0030 |  |  | 30 |  | MZTAA0030 | [11 empty] | MZTAA0030 →
시소 | 3672x404x884 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0040 |  |  | 40 |  | MZTAA0040 | [11 empty] | MZTAA0040 →
흔들놀이대A | 718x355x864 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0050 |  |  | 50 |  | MZTAA0050 | [11 empty] | MZTAA0050 →
흔들놀이대B | 718x355x864 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0060 |  |  | 60 |  | MZTAA0060 | [11 empty] | MZTAA0060 →
파고라 | 4000x4000 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0070 |  |  | 70 |  | MZTAA0070 | [11 empty] | MZTAA0070 →
연식파고라 | 6000x2500x2500 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0080 |  |  | 80 |  | MZTAA0080 | [11 empty] | MZTAA0080 →
평의자 | 1600x500x520 | 2 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0085 |  |  | 90 |  | MZTAA0085 | [11 empty] | MZTAA0085 →
등의자 | 1600x580x700 | 11 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0090 |  |  | 100 |  | MZTAA0090 | [11 empty] | MZTAA0090 →
채널간판 | 500x500xD80 | 5 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0100 |  |  | 110 |  | MZTAA0100 | [11 empty] | MZTAA0100 →
공원안내판 | 1200x700 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0110 |  |  | 120 |  | MZTAA0110 | [11 empty] | MZTAA0110 →
야외운동기구A | 1646x780x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0120 |  |  | 130 |  | MZTAA0120 | [11 empty] | MZTAA0120 →
야외운동기구B | 1528x1254x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0130 |  |  | 140 |  | MZTAA0130 | [11 empty] | MZTAA0130 →
야외운동기구C | 1225x934x2255 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0140 |  |  | 150 |  | MZTAA0140 | [11 empty] | MZTAA0140 →
야외운동기구D | 2045x590x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0150 |  |  | 160 |  | MZTAA0150 | [11 empty] | MZTAA0150 →
야외운동기구E | 2350x761x2077 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0160 |  |  | 170 |  | MZTAA0160 | [11 empty] | MZTAA0160 →
야외운동기구F | 2294x618x1917 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0170 |  |  | 180 |  | MZTAA0170 | [11 empty] | MZTAA0170 →
농구대 | 고정식 | 1 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MZTAA0180 |  |  | 190 |  | MZTAA0180 | [7 empty] | EQ+ = | 758 | EQ = | 758 | MZTAA0180 →
조달수수료 | 0.54% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 200 |  | F | [5 empty] | eq=ma(10,0,190)*0.54/100+758
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | *
09. 도급자관급자재대 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | A12
인조화강석블럭 | T60 | 930 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MXAB0010 |  |  | 10 |  | MXAB0010 | [11 empty] | MXAB0010 →
녹지경계석 | 직선, 180x200x1000 | 191 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MXAB0045 |  |  | 20 |  | MXAB0045 | [11 empty] | MXAB0045 →
녹지경계석 | 곡선, 180x200x1000 | 145 | 개소 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | MXAB0046 |  |  | 30 |  | MXAB0046 | [7 empty] | EQ+ = | 544 | EQ = | 544 | MXAB0046 →
조달수수료 | 0.54% | 1 | 식 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | eq=ma(10,0,30)*0.54/100+544

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위
A | 숫자 | 75 | 어스앵커 공수
A11 | 숫자 | 50 | 야간기본노임 | %
A21 | 숫자 | 20 | 작업능률저하 | %
A31 | 숫자 | 0 | 8시간,휴전할증 | %
A33 | 숫자 | 30 | 3시간,휴전할증 | %
BS01 | 숫자 | 59 | 병렬터널할증 | %
BS02 | 숫자 | 100 | 병렬터널 할증 (일방향) | %
BTR | 숫자 | 100 | 하반할증 | %
CPI | 숫자 | 4.99 | 소비자물가변동율 | %
GB01 | 숫자 | 74 | 볼트손율(24개월조임철물적용) | %
GBO2 | 숫자 | 56 | 잭손율(24개월받침철물적용) | %
HPN3 | 숫자 | 8.03 | H-형강손료 | %
JANG_D | 숫자 | 80.2 | 동시굴착 범위 (복선) | %
JANG_S | 숫자 | 59 | 병렬굴착 범위 (단선) | %
JS | 숫자 | 100 | 협의율 | %
PDH3 | 숫자 | 1.048 | 3공구 장대할증 | %
PDH4 | 숫자 | 1.048 | 4공구 장대할증 | %
PHH1 | 숫자 | 1 | 로드헤드운전원 | 인
R | 숫자 | 1.0386 | 장대터널할증
SPN3 | 숫자 | 9.51 | S-파일손료 | %
TBL2 | 숫자 | 100 | 2Arch터널노임(일방향) | %
ZT00010 | 숫자 | 100 | 낙찰율 | %
ZT605010 | 숫자 | 65 | 본선터널 병렬터널 할증 | %
ZT605020 | 숫자 | 100 | 램프터널 병렬터널 항증 | %

## 자재 (hidden)
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
휘발유 |  | ℓ | #REF! | 가정/24.04.16/ |  | M-BS-001
오일 |  | ℓ | #REF! | 거가/1453/ |  | M-BS-002
모래 | 자연사 | ㎥ | #REF! | 거가/102/ |  | M-BS-003 | M0717003
각 재 | 외송 | ㎥ | #REF! | 물정/조달청/ |  | M0882503 | M0882503
내수합판 | 12×1220×2440㎜ (1급T-I) | ㎡ | #REF! | 물정/조달청/물자1 P681 |  | M4332041 | M4332041
산소 | 99% 6000ℓ(기체) 40ℓ | 병 | #REF! | 물자/33(하)/물자2 P33 |  | M9327003 | M9327003
아세칠렌 | 98% (용접용) 1kg=853ℓ | ㎏ | #REF! | 물정/조달청/물정2 P951 | 68300067001 | M9342003 | M9342003
소철선 | 어니일링, 4.0㎜ | kg | #REF! | 물정/조달청/ |  | M95050017111
이형철근 | D13 | ton | #REF! | 거가/49/ |  | M95050017113
레미콘 | 25-21-12 | ㎥ | #REF! | 물자/71/ |  | MST0014
잡석(혼합골재) | 보조기층용 | ㎥ | #REF! | 물자/62/ |  | MST0016
통석1-1 | 540x400x1,000,직선 | m | #REF! | 견단/온필/ |  | MST0020
통석3-1 | 200x300x1,000,직선 | m | #REF! | 견단/온필/ |  | MST0030
통석3-2 | 200x300x1,000,곡선 | m | #REF! | 견단/온필/ |  | MST0040
밴드형 연결구 | 200㎜ | EA | #REF! | 거가/809/ |  | MU-0020
밴드형 연결구 | 150㎜ | EA | #REF! | 거가/809/ |  | MU-0030
부직포 | 200g/㎡ | ㎡ | #REF! | 거가/350/ |  | MWRD0050
빗물받이A | 410x510xH520, 침사조+앵글+그레이팅 | 조 | #REF! | 물자/226/ |  | MWZA0010
빗물받이B | 410x510xH750, 침사조+앵글+그레이팅 | 조 | #REF! | 물자/226/ |  | MWZA0020
이중벽관 | Φ250, 2종 | m | #REF! | 물자/799/ |  | MWZA0040
유공관 | Φ200 | m | #REF! | 물자/799/ |  | MWZA0050
유공관 | Φ150 | m | #REF! | 물자/799/ |  | MWZA0055
측구수로관 | 200C | m | #REF! | 물자/277/ |  | MWZA0060
스틸그레이팅 | W300x1000 | ea | #REF! | 거가/239/ |  | MWZA0070
인조화강석블럭 | T60 | ㎡ | #REF! | 가정/22692743/ |  | MXAB0010
녹지경계석 | 직선, 180x200x1000 | 개소 | #REF! | 가정/23582344/ |  | MXAB0045
녹지경계석 | 곡선, 180x200x1000 | 개소 | #REF! | 가정/23582346/ |  | MXAB0046
카멜펜스 | H1.5xW1.8 | 조 | #REF! | 거가/171/ |  | MZSSD0120
조합놀이대 | 14254x8267x5863 | 개소 | #REF! | 가정/24161197/ |  | MZTAA0010
모래놀이대 | 3000x2850x850 | 개소 | #REF! | 가정/25204322/ |  | MZTAA0020
그네 | 5100x1300x2390 | 개소 | #REF! | 가정/24807059/ |  | MZTAA0030
시소 | 3672x404x884 | 개소 | #REF! | 가정/24504754/ |  | MZTAA0040
흔들놀이대A | 718x355x864 | 개소 | #REF! | 가정/23662150/ |  | MZTAA0050
흔들놀이대B | 718x355x864 | 개소 | #REF! | 가정/23662152/ |  | MZTAA0060
파고라 | 4000x4000 | 개소 | #REF! | 가정/25170460/ |  | MZTAA0070
연식파고라 | 6000x2500x2500 | 개소 | #REF! | 가정/24429493/ |  | MZTAA0080
평의자 | 1600x500x520 | 개소 | #REF! | 가정/24100402/ |  | MZTAA0085
등의자 | 1600x580x700 | 개소 | #REF! | 가정/24100404/ |  | MZTAA0090
채널간판 | 500x500xD80 | 개소 | #REF! | 가정/25268263/ |  | MZTAA0100
공원안내판 | 1200x750 | 개소 | #REF! | 가정/23274297/ |  | MZTAA0110
야외운동기구A | 1646x780x1917 | 개소 | #REF! | 가정/24273350/ |  | MZTAA0120
야외운동기구B | 1528x1254x1917 | 개소 | #REF! | 가정/24273362/ |  | MZTAA0130
야외운동기구C | 1225x934x2255 | 개소 | #REF! | 가정/25018102/ |  | MZTAA0140
야외운동기구D | 2045x590x1917 | 개소 | #REF! | 가정/25018101/ |  | MZTAA0150
야외운동기구E | 2350x761x2077 | 개소 | #REF! | 가정/25018118/ |  | MZTAA0160
야외운동기구F | 2294x618x1917 | 개소 | #REF! | 가정/24273358/ |  | MZTAA0170
농구대 | 고정식 | 개소 | #REF! | 가정/23685974/ |  | MZTAA0180
음수대 | 420x530x1200 | 개소 | #REF! | 거가/498/ |  | MZTAA0200
컨츄리가든블록(표준) | H150 | ㎡ | #REF! | 가정/24462743/ |  | MZTAA2180
컨츄리가든블록(캡) | H75 | ea | #REF! | 가정/24462744/ |  | MZTAA2190
연결핀 | Φ17.5x100 | ea | #REF! | 가정/24466141/ |  | MZTAA2200
에폭시본드 | 개당/5m사용 | 개 | #REF! | 물정/107/ |  | MZTAA2210
고재 | 생철B | kg | #REF! | 물자/하47/ |  | MZTAA3010
치즐 | 굴살기(0.7㎥용) | 개 | #REF! | 거가/1273/ |  | MZTAA7030
마사토 |  | ㎥ | #REF! | 견단/유통/ |  | MZTAA7040
몰탈 | 1:3 | ㎥ | #REF! | 물정/58/ |  | MZTAA7050

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1180 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1180 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 13.2 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 724.05 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 1000 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 1580 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 0 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 0 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 0 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 2 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 2 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 1180 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 1180 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0