## 표지
2025년 충훈고 일원 국가하천 준설공사 폐기물 처리용역
2025. 9.
안 양 시 청
생 태 하 천 과

## 용역설명서
설 계 설 명 서 | 용 역 설 명 서
| 1. 용 역 명 |  | : 2025년 충훈고 일원 국가하천 준설공사 폐기물 처리용역
2. 목 적
하천 내 진행하는 준설공사로 인해 발생한 혼합폐기물 등을 신속하게 처리하여
하천환경 개선 및 홍수위험을 예방하여 공공의 안전과 환경보호에 기여한다.
| 3. 위 치 |  | : 안양천(국가하천) 충훈고 일원
| 4. 개 요 | 개 요 | : 과업구간 내 혼합폐기물 수집, 운반 및 처리
|  | ○ 혼합폐기물 처리 |  | 202.3 | ton
5. 적용범위
본 용역은 폐기물관리법 및 특별시방서에 따라 수집, 운반 및 처리하고 기타사항에 대하여는
발주처 협의 및 승인 후 처리하며 내용은 아래와 같다.
|  | 용역명 |  |  | 내용 | 비고
|  | 2025년 충훈고 일원 국가하천 준설공사 폐기물 처리용역 |  |  | 폐기물 운반 및 처리 | 폐기물 수집 및 운반업
[5 empty] | (송장)관련 총괄 | 폐기물 처리업
6. 설계변경
본 용역 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하였을 경우에 설계변경 할 수 있다.
가. 당초 추정물량과 현장여건(수집물량) 상이하여 폐기물량 변동(증·감)이 있을 경우
나. 발주처에서 설계변경이 필요하다고 인정할 시 사업내용 일체 또는 일부 물량 변경이 있을 경우
다. 천재지변으로 인한 설계변경이 불가피 할시
라. 과업 수행 중 발주처 방침이 변경될 경우
7. 용역기간
본 용역은 착수일로 부터 29일로 하되 아래와 같은 사유로 시행청의 승인을 얻어 기간을
연장할 수 있다.
가. 기상악화 등의 사유로 지연이 되었을 시
나. 물량변경 등 설계변경 사유 발생시
다. 기타 감독관청의 방침에 의하여 기간연장 요인이 발생하였을 경우
8. 정산설계
본 용역은 하천 내 폐기물 물량을 추정하여 수량산출을 하였기에 다음 사항에 대하여 정산 처리토록 한다.
가. 당초 설계수량 증.감 사항 (실제 폐기물 처리 근거서류)
나. 폐기물처리운반 실거리 정산
9. 폐기물운반장비
본 용역에 사용되는 주요 장비는 폐기물 운반 및 처리에 부합되는 장비를 사용하여야 하며,
발주처의 승인 받은 장비를 투입하여 용역 추진에 차질이 없도록 하여야 한다.
특히, 폐기물 운반차량은 반드시 지정된 차량으로 운행하여야 하며 이를 이행하지 않고 지정차량이
아닌 차량으로 운반시 불미스러운 사항은 도급자의 책임으로 져야하며 또한 장비가 부적합하거나
발주처의 교체 요구가 있을 시에는 즉시 이행하여야 한다.
10. 기타사항
가. 본 용역은 폐기물 운반 및 처리시 효율적인 연계가 되어야 하므로 폐기물처리업체는 반드시
과업내용서 및 특별시방서를 필히 적용 이행하여야 한다.
나. 폐기물처리업체는 즉시 폐기물이 반출될 수 있도록 하여야 하며, 즉시 반출될 수 없을시
환경부령에 정하는 바에 따라 허가받은 사업장내 보관시설이나 승인 받은 임시보관시설 등에 보관후
반출해야 한다.

## 과업내용서 및 특별시방서
과 업 내 용 서
1. | 과업 목적
본 과업내용서는 '2025년 충훈고 일원 국가하천 준설공사 폐기물 처리용역'으로 하천 준설공사 중 발생한 폐기물을 적법한 처리를 통해
하천 환경을 개선하고, 수질 오염 및 홍수 위험을 예방하여 주민들의 생활 환경을 개선하여 공공의 안전과 환경보호에 기여한다.
2. | 법적 근거
본 용역은 다음 법률 및 규정을 준수하여 수행한다.
가. 하천법
나. 폐기물관리법
다. 환경정책기본법
라. 물환경보전법
3. | 주요 과업 내용
가. 현장조사 및 사전 준비
나. 폐기물 제거 작업
1) 처리 대상
|  |  | ⦁ 하천 내 발생한 일반 및 지정폐기물 | 하천 준설공사 중 발생한 폐기물
2) 작업 방법
|  |  | ⦁ | 하천 준설공사 중 발생한 지정폐기물
과 업 내 용 서
3) 안전 조치
⦁ 작업 인력 및 장비 안전관리
⦁ 작업 구간내 주민 보호를 위한 안전시설 설치
다. 처리 및 재활용
1) 폐기물 분류
⦁ 폐기물 종류에 따라 구분 배출
2) 처리방법
⦁ 관련 규정에 적법한 처리(상·하차 포함)
⦁ 재활용 가능한 자원(임목폐기물 등)의 선별 처리
⦁ 주변 식생 및 하천 생태계 파괴를 최소화
⦁ 주변 식생 및 하천 생태계 파괴를 최소화
라. 안전 및 환경관리
1) 안전관리 계획 수립 및 준수
2) 환경보호를 위한 하천 교란 유도
3) 작업 중 발생할 수 있는 오염원 즉각 제거
마. 복구 및 정비
1) 작업 완료 후 원상복구
⦁ 작업 구간 정리 및 정비
⦁ 수생태계 영향을 끼칠시 무조건적 복원 조치 수행
과 업 내 용 서
4. 특별 조항
가. 반출량 측정
1) 폐기물 반출량 측정은 감독원이 인정한 계량시설을 이용하여 계량을 해야한다.
2) 도급자의 비용 부담으로 공인된 계량증명업소에서 계량할 수 있다.
나. 안전관리
도급자는 작업 및 운행 중 발생할 수 있는 제반 사고 및 위험요소를 사전에 방지하기 위한 안전시설을 관련 규정(법규)을 준수하여
갖추어야하며, 제반 사고 예방을 위한 종사자 교육 등 필요한 조치를 하여야 한다. 또한, 작업 중 발생한 사고 및 도급자의 부주의로
발생한 인명 및 재산상 손실은 도급자 책임하에 변상 및 원상복구 한다
다. 보상 및 배상
1) 도급자의 귀책사유로 폐기물을 운반·처리를 하지 못하는 경우 도급자는 감독관에게 보고하여야 하고 사전에 적절한 조치를 취해
폐기물 운반 및 처리에 문제가 없도록 하여야한다.
2) 발생된 폐기물을 관련 법상 지정 장소 외에는 배출하지 못하며, 다른 물질을 섞어서도 안된다. 또한 운반 및 처리시 민형사상 문제 발생시
제비용 및 보상(배상)은 도급자의 책임으로 한다.
라. 기타 특별조항
1) 원활한 과업 수행을 위해 감독관이 발생폐기물 운반·처리 요구 시 즉시 제반사항 이행 등 협조하여야 한다.
2) 감독관이 본 과업 중 야간 공종이 필요하다고 여길 시 도급자는 이에 협조하여야 한다.
3) 도급자는 과업 수행중 부주의로 인한 인적·물적 피해 발생시 지체없이 감독관에게 보고하여야하며, 도급자가 원상복구 및 피해보상
하여야한다. 이에 대한 이의는 제기할 수 없다.
4) 본 과업 수행 중 당초 계획에 수록되지 않은 사항이라도 여건상 작업을 요하는 부분에 대하여는 발주처와 협의하여 진행할 수 있다.
특 별 시 방 서
1. 자격업체
폐기물을 운반 및 처리 업체는 「폐기물관리법」 제25조에 따른 허가를 취득한 자로서 발생된 폐기물을 충분히 운반 및 처리할 수
있는 업체이어야 한다.
2. 의무사항
도급자는 폐기물관리법 및 관련 법상 배출자 신고 등 제반사항을 이행하고 증명할 수 있는 관련 증빙서류를(폐기물인계서, 처리증명서,
관련사진 등) 발주처에 반드시 제출하여야 한다.
3. 과업 이행불능
도급자의 사유로 인하여 연락두절, 작업지체, 대비불응 시 최초 1회 주의, 2회 경고 조치, 3회시에는 타절준공 또는 계약해지 등 발주처가 처분하며
도급자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.
4. 계약 취소
발주처는 도급자가 다음 사항에 해당되는 경우에는 그 계약을 취소할 수 있다.
가. 정당한 사유없이 폐기물 처리를 중단하는 경우
나. 도급자가 발생된 폐기물을 적법하게 처리하지 않을 경우
다. 도급자 의무를 불성실하게 이행하여 과업 수행에 지장을 초래한 경우
5. 기타사항
본 시방서에 명시되지 않은 사항도 관련 법규 준수는 물론, 계약 일반조건에 따라야 하며 본 과업내용서 및 시방서 등의 해석 상 이견이
있을 경우 발주처의 해석 및 지시에 따라야 한다.

## 설계서갑지
설계자 | 심사자 |  | 팀 장 |  | 과 장 | 2025년 9월 설계
2025년 충훈고 일원 국가하천 준설공사 폐기물 처리용역
| 위 치 : | : 안양천(국가하천) 충훈고 일원
공사개요
| 제초폐기물 처리 : |  | 202.3 | ton
| 공사기간 : | 착공일로부터 29일까지
| 총공사비 : |  |  | 일금 영원
| 공급가액 : |  |  | 일금 영원
| 부 가 세 : |  |  | 일금 영원

## 예산내역
예 산 내 역 서
용역명 : 2025년 충훈고 일원 국가하천 준설공사 | [10 empty] | (단위 : 원)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
순 용 역 비 |  | 1 | 식 |  |  |  | 0 |  | 0
1. 사업장폐기물 |  | 1 | 식
1) 폐기물 운반비 |  | 202.3
혼합폐기물 |  | 202.3 | TON
2) 폐기물 처리비 |  | 202.3
혼합폐기물 |  | 202.3 | TON

## 수량산출서
위 치 도
충훈고 앞(우안)
수 량 산 출 서
구분 |  |  | 면 적(㎡) |  | 평균 높이(m) | 체 적(㎥) | 비 고
하천준설 |  | (우안)충훈고 앞 | 8092 |  | 0.58144 | 4705
계 | 퇴 적 토 준 설 |  | 8092 |  |  | 4705
| 사토처리 |  |  |  |  | 4300.4 | 폐기물 제외
제 초 폐 기 물
구분 |  | 면 적(㎡) | 평균 높이(m) | 체 적(㎥) | 중 량(ton) | 비 고 | 비 고
혼 합 폐 기 물 (풀) |  | 4046 | 0.1 | 404.6 | 202.3 | 단위중량 0.5 | 전체 면적의 50%