## 공사설명서
공 사 설 명 서
| 1. 공사명 : | 2026년 안양천서로 띠녹지 조성공사
| 2. 위 치 : | 만안구 안양동 1401번지 일원(비산대교 사거리 ~ 덕천로 교차구간)
| 3. 목 적 : | 띠녹지를 재조성하여 쾌적한 보행환경을 제공하고자 함
4. 공사개요
1) 식재공 : 남천 식재 1,290주, 사철나무 식재 2,430주
5. 설계변경조건
1) 조사당시 수집된 자료에 외 지하부분의 변화가 있을 시
2) 시공중 관의 방침이 변경되었을 시
3) 추정설계로서 토질 및 수량변화가 있을 시
4) 당초 지정된 골재원 및 토취장 위치 또는 운반거리 변동 시
5) 기타 설계 변경함이 가하다고 사료될 시
6. 공사 연장조건
|  | 1) 관의 계획 변경으로 시공치 못한 때 | 4) 지장물 혹은 보상 및 편입용지의 미해결로 지연될 시
|  | 2) 설계변경으로 공사중단 지시를 할 때 | 5) 공법 등 계획이 변동될 시
|  | 3) 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때 | 6) 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 시
7. 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 40일로 하고 예정공정은 다음과 같다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
2026년 안양천서로 띠녹지 조성공사
공 종 | 공종율 | 공 사 기 간 (40일) | [7 empty] | 비 고
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
1. 식재공
계

## 원가계산서
원가계산서
10억 미만(6개월 이하),조경전문공사
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A |  |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5 |  | 16.2% | 4 × 0.162
| 비 | 소 계 | B |  |  | ( 4 + 5 )
공 |  | 산 출 경 비 | 6
|  | 산 재 보 험 료 | 7 |  | 3.56% | B × 0.0356
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8 |  | 1.01% | B × 0.0101
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9 |  | 3.595% | 4 × 0.03595
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10 |  | 4.75% | 4 × 0.0475
|  | 노인장기요양 보 험 료 | 11 |  | 13.14% | 9 × 0.1314
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12 |  | 0% | 4 × 0.0
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13 |  | 0.16% | (A + 4 + 6) × 0.0016
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 14 |  | 2.07% | (A + 4) × 0.0207
|  | 환 경 보 전 비 | 15 |  | 0.3% | (A + 4 + 6) ×0.003
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 16
| 비 | 하도급대금지급보증수수료 | 17 |  | 0% | (A + 4 + 6) ×0.0
|  | 기 타 경 비 | 18 |  | 4.6% | (A + B) × 0.046
|  | 안 전 관 리 | 19
|  | 소 계 | C |  |  | (6:19)
|  | 순 공 사 원 가 | D |  |  | (A + B + C)
|  | 일 반 관 리 비 | E |  | 8% | D × 0.08
|  | 이 윤 | F |  | 14.88% | (B + C + E) ×0.1488
|  | 총 원 가 | G |  |  | (D + E + F)
|  | 부 가 가 치 세 | H |  | 10% | G × 0.1
|  | 도 급 액 | I |  |  | (G + H)
|  | 총 공 사 비 | J |  |  | I
0

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 비 고
| 순 공 사 비 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| ■ 2026년 안양천서로 띠녹지 조성공사 내역서 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 식재공 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1) 상록관목 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접노무비 |  | 16.2 | % | 0
| 산재보험료 |  | 3.56 | % | 0
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 0
| 건강보험료 |  | 3.595 | % | 0
| 연금보험료 |  | 4.75 | % | 0
| 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | % | 0
| 퇴직공제부금비 |  |  | % | 0
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.16 | % | 0
| 환경보전비 |  | 0.3 | % | 0
| 하도급대금지급보증수수료 |  |  | % | 0
| 기타경비 |  | 4.6 | % | 0
| 순공사원가 |  |  |  | 0
| 일반관리비 |  | 8 | % | 0
| 이윤 |  | 14.88 | % | 0
| 총원가 |  |  |  | 0
| 부가가치세 |  | 10 | % | 0
| 도급액 |  |  |  | 0
| 총공사비 |  |  |  | 0

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| ■ 2026년 안양천서로 띠녹지 조성공사 | 10억 미만(6개월 이하),조경전문공사
| 순 공 사 비 |  |  | 식
| ■ 2026년 안양천서로 띠녹지 조성공사 내역서 |  |  | 식
1. | 식재공 |  |  | 식
| 1) 상록관목 |  |  | 식
| 남천 | H1.2x3가지 | 1290 | 주 | [8 empty] | 일위1참조
| 사철나무 | H1.2xW0.4 | 2430 | 주 | [8 empty] | 일위2참조

## 기계경비적용기준 (hidden)
기계경비적용기준
| 환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
| 화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
| 달러($) | 1436.7 | 2026.2.2. 매매기준율
| 엔(100￥) | 924.01 | 2026.2.2. 매매기준율
| 유로(E) | 1701.2 | 2026.2.2. 매매기준율
마르크(M)
| 파운드(L) | 1963.18 | 2026.2.2. 매매기준율
| 노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
| No | 노임계수 | 계산값
| 1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833
| 2 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 0.33333 | 경 비 소수 1 미만 절하
| 3 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 0.25
| 4 | 1/8*16/12*25/20*14/12 | 0.24306 | 재료비 소수 1 미만 절하
| 5 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | 1
노무비 소수 1 미만 절하