## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 2026년 버스승강장 세척 용역(연간단가)
2. 공 사 위 치 : | 안양시 관내 스마트 버스승강장, 쉘터형 버스승강장 505개소
3. 공 사 목 적 : | 버스정류소가 불법광고물 및 노면수 등으로 오염되어 미관을 저해함을 물론 대중교통 이용자들에게 불쾌감을 주고 있어 안양시 관내에 설치되어 있는 버스승강장을 세척하여 시민에게 쾌적한 환경을 제공하고자 함.
4. 공 사 기 간 : | 착공일 ~ 2026. 12. 31.(분기별 시행 , 연 4회)
5. 본 공사의 설계변경 조건은 다음과 같다.
1) 시공 중 관의 방침이 변경되었을 시
2) 설계상 품셈 적용 및 계산 착오가 있을 때
3) 동 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계한 것인 바,
조사가 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여 시공 당시 실정에 맞추어 설계 변경한다
6. 본 공사의 시공 연장조건은 다음과 같다.
본 공사는 착공일로부터 12월 31일까지 이며, 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.
1) 관의 계획변경으로 시공치 못한 때
2) 설계변경으로 공사중단 지시를 할 때
3) 천재 지변으로 인하여 시공치 못한 때
4) 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 시
7. 본 공사 시공자는 작업전, 작업중, 작업후 사진대지 2부를 준공시 제출하여야 한다.
8. 본 공사의 기간은 착공일로부터 12. 31.까지 하고 예정 공정은 별지와 같다.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 일반시방서
일 반 시 방 서
Ⅰ. 적용범위
1. 본 시방서는 2026년 버스승강장 세척용역를 시행함에 있어 공사계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고 일반 공통사항에 대한 규정을 정하여 계약의 철저한 이행을 확보하고 수급자는 본 시방서 및 관련법령 및 규정을 준수하여야 한다.
Ⅱ. 법규의 적용
본 용역은 아래법령 및 규정(이하 관계법규라 함)과 용역계약문서(이하 설계서라 함)에 의거 실시한다.
1. 공중위생법
2. 기타 관련법규 및 조례, 고시내용
3. 본 용역에 관련되는 정부의 제 규정 및 본 공사 설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서 일부로 본다
Ⅲ. 유관기관과의 협조
도급자는 본 용역 시행과 관련되는 제반 서류를 갖추어(필요시 감독관을 경유) 유관기관과의 사전협의가 완료된 후 시공 한다.
Ⅳ. 시공상 이행하여야 할사항
1. 본 세척용역은 안양시 2026년도 버스승강장에 대하여 시행한다.
2. 본 세척용역 용역기간은 착공일로부터 12. 31.까지 하되 필요시 연장할 수 있다.
3. 도급자는 본 용역 착공전에 아래 사항을 작성하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.
가. 인력투입계획서 나. 예정 공정표 다. 장비투입 계획서 라. 감독관 요구하는 자료
4. 본 용역의 도급자는 착공시 현장대리인(도급업체 소속 직원 1인 이상)을 용역진행 시 현장에 상주시켜야 하며 감독관의 사전 승인 없이 현장을 이탈하는 일이 없도록 하여야 한다.
5. 본 용역에 사용할 물품은 KS제품을 사용하고 KS제품이 없을 경우 감독관의 동의(또는 협의)를 얻어 동등품 이상의 시중 최우량 품을 사용한다.
6. 본 용역에 반입 사용되는 모든 장비 및 물품은 목록을 작성하여 제출하고 감독관의 제품의 성능, 규격, 수량 등의 확인을 득한 후 사용하여야 한다.
7. 본 설계서에 명기되지 않은 경미한 사항은 감독관의 지시를 받아 도급자의 부담으로 한다.
8. 본 용역의 계약금액은 원칙적으로 증감되지 않는다. 다만 다음과 같은 사유가 발생하였을 경우 감독관이 인정할 수 있는 범위 내에서 설계변경 및 정산을 할 수 있다.
가. 본 용역 시행중 설계내용과 상이하여 용역물량의 증감이 있는 경우
나. 기타 발주처의 신설공정이 발생하여 추가로 작업지시를 받아 시행하거나 용역방법이의 변경에 따른 공사비 증감이 있는 경우
9. 도급자는 본 세척작업 개시 30분전 까지 보행통제 요원을 반드시 배치하고 차량유도 안전표지판 및 유도봉, 라바콘 등을 50M 이상 설치하여 원활한 차량운행이 될 수 있도록 하고 교통사고 및 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며 현장에서 발생하는 제반 안전사고는 도급자가 민형사상 책임을 진다.
10. 본 세척작업은 차량 통행량이 많은 시간(출,퇴근) 작업을 지양하고 감독관의 지시에 따라야 한다.
11. 조명기구 및 전기감전의 위험있는 시설물을 세척작업을 할 경우 안전 장구류(절연장갑 및 장화 등)을 갖추고 작업에 임하여야 하며 만약 사고가 발생시에는 응급조치를 취하고 감독관에게 즉시 보고하여 후속조치토록 한다.
12. 본 용역에서 발생하는 제반 민. 형사상의 책임은 도급자가 책임(변상 또는 복구 기타 형벌)진다.
13. 도급자는 본 설계도서에 제반되는 내용을 숙지하여야 하며 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.
14. 도급자는 본 용역 시행중 세척기 분사수가 통행차량에 튀지 않도록 하여야 하며 차량의 안전에 유의하고 민원이 야기치 않토록 각별히 주의하여 시행하여야 한다.
15. 기타 본 시방서에 명기되지 않는 문제점이 발생시는 감독관의 해석에 따라 적의처리 또는 쌍방협의에 의하여 결정하되 명확한 규정과 근거에 의한다.
ⅴ. 안전관리 및 기타사항
가. 현장의 안전사고 방지를 위한 안전교육 을 용역 시행 전에 실시하고 안전장구 착용 등의 작업전 필히 확인하여 작업에 임할 수 있도록 한다.
나. 도급자는 작업자에 대한 안전교육으르 일일 작업전 실시하고, 안전조끼 및 안전모, 보호안경 등을 안전장구를 착용하고, 안전사고가 발생하지 않도록 작업을 시행한다
다. 기타 본 세척용역을 시행함에 있어 작업의 총지휘하는 감독관의 지시에 의거 진행함을 원칙으로 하는 만큼 작업의 원만한 진행 및 각종 안전사고가 발생치 않도록 감독관의 지시에 철저하게 따르도록 한다. 단, 감독관의 지시에 따를 수 없거나 의견을 달라 할 시는 관계 규정에 근거하여 결정토록 한다.
중대재해 처벌등에 관한 법률 관련 안전·보건 확보 조치사항
□ 과업수행자는 과업참여 인력의 안전·보건 확보를 위해 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무) 등 관련 법령을 준수하여야 한다.
□ 과업수행자는 중대재해 예방을 위한 조치능력과 기술에 관한 객관적 증빙을 위해, 안전 보건 관리 체계의 구축･이행에 필요한 아래 각 목의 내용이 포함된 안전보건 관리 계획서를 작성 후 이행하여야 한다.
ㅇ 안전보건관리인력의 구성 및 운영방안
ㅇ 안전보건 관리비용의 산출 및 집행방안
ㅇ 안전보건관리 활동계획 및 안전보건교육 계획
ㅇ 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획
ㅇ 작업 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황
ㅇ 최근 산업·시민재해 발생현황
ㅇ 산업안전보건법에 명시된 관련 규정의 준수현황
ㅇ 산업안전보건법에 명시된 관련 규정의 준수현황
ㅇ 그 밖에 과업 참여 인력의 안전·보건 확보를 위해 필요한 사항
□ 발주처는 재해예방을 위해 과업수행자가 작성한 안전보건관리 계획서의 보완을 요청할 수 있으며, 과업수행자는 이에 응하여야 한다.
□ 과업수행자는 과업 참여 인력의 안전·보건을 확보할 수 있는 적정한 관리비용을 책정·집행하여야 한다.
□ 발주처는 과업 수행인력의 안전·보건 확보조치를 위해 필요한 경우 안전보건관리체계 구축·이행 현황을 직접 점검할 수 있으며, 과업수행자는 이에 충실히 응하여야 한다.
안전보건 적정성 평가기준
| 평가항목 | 평가기준 | 여부
| □ 안전보건관리체제 |  | 적정/부적정
| 1.일반원칙 | ▶도급 수급인의 안전보건방침에 대한 적정성
▶안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행계획 포함여부
| 2. 계획수립 | ▶산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부(목표와 측정가능한 성과지표 여부)
▶인전, 물적 투입범위 등 이행계획 적정 여부
| 3. 역할 및 책임 | ▶이행계획 추진을 위한 구성원의 역할분담 명시 여부
| 4. 규정 | ▶안전보건관리규정 여부
□ 실행수준
| 5. 위험성평가 | ▶도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준
▶유해 위험요인에 대한 자체 위험성 평가 실시, 보완계획 여부 등
| 6. 안전점검 | ▶안전점검 및 모니터링 계획(보호구 착용확인 포함)
| 7. 이행확인 | ▶안전조치 이행여부 확인 절차
(도급업체의 지도조언에 대한 이행 포함)
| 8. 교육 및 기록 | ▶안전보건교육 계획 및 기록관리
| 9. 안전작업허가 | ▶유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행수준 절차 여부
▶관리자 배치 계획 등
□ 운영관리
| 10. 신호 및 연락체계 | ▶도급, 수급업체간에 중량을 취급작업, 밀폐공가작업, 화재폭팔위험 작업 등 신호 및 연락체계 수립여부
| 11. 위험물질 및 설비 | ▶유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비에 대한 점검 등 관리방법 및 책임, 권한에 대한 업무절차 여부
| 12. 비상대책 | ▶안전사고 발생유형별 비상대응계획 수립, 비상 시 대피 등 대응, 훈련절차 여부
▶피해 최소화 대책(소방서, 병원 등)

## 특별시방서
특 별 시 방 서
1. 적용범위
본 시방서는 고압세척에 의한 승강장 외장 세척 시공 방법 및 절차를 규정하는데 있다.
2. 일반시방
가. 모든 약품은 세척 대상물에 유해하지 않은 제품을 사용해야 한다.
나. 보행자나 버스 승강장 이용자에게 지장을 주지 않도록 작업 방법을 결정해야 한다.
3. 시공순서
가. 세척전 보양이 필요한 부위는 철저히 보양한다.
나. 오염이 심한 부위나 특수한 오염의 경우 별도의 전처리 작업을 한다.
다. 약품은 생분해와 세척력이 우수한 제품을 사용하되 금속,유리,도장면,코킹 등에 화학적 손상을 주지 않아야 되며, 인체 접촉시 무해한
제품이어야 한다.
라. 세제를 세척할 표면에 골고루 묻혀준다.
마. 적정 압력을 이용하여 고압 세척한다.
바. 기온이 10도 미만일 경우 온수를 이용하여 세척한다.
4. 안전시방
가. 작업자는 정리정돈,표준작업,점검 및 정비 등를 철저히 지켜 작업을 하여야 한다.
나. 작업이 끝난 후에는 주위를 깨끗이 하여야 한다.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 작업예정일정표
작 업 예 정 일 정 표
기간(일) 공 종 | 보할 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  | 3월 | 6월 | 9월 | 12월
세 척 공 | 100
합 계 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
25%
25%
25%
25%

## 원가계산서 (2) (hidden)
원 가 계 산 서
#REF!
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 용 역 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
간 접 노 무 비
|  | ( 소 계 ) | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 0.037
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 0.0101 |  | 산언안전보건관리비 계산(일반건설공사 (갑))
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | [재+직노+도급자관급]×율(1.85%) | 적은 금액 | (재+직노+도급자관급)×율(2.93%) | (재+직노)×율(2.93%)×1.2
|  |  |  | [재+직노]×율(1.85%)×1.2 |  | 0 | 0
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 0.03495 | 1개월이상 모든공사
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 0.045
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 0.1227
|  | ( 소 계 ) | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 0.06
이 윤 |  |  | 0 | 0.1
총 원 가 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
용 역 비 |  |  | 0
관 급 자 재 비 |  |  |  | VAT포함, 조달수수료 포함
용 역 비 |  |  | 0
|  |  | 계산이윤 | 조정가격 | 이윤
|  |  | 0 | 0
|  |  | 계산공급가액 | 조정공급가액 | 실제 이윤율
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## 내역서
내 역 서
품 목 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2026년 버스승강장 세척용역(연간단가)
1. 승강장 정기세척(1회) | 505개소 | 개소 | 505
505개소*4회=2020개소 |  | 개소 | 2020

## 용역대상(승강장)
연번 | 정류장명 | 정류장번호 | 위치(동)
1 | 친목마을 | 09002 | 호현동
2 | 친목마을 | 09003 | 호현동
3 | 박달주유소 | 09005 | 호현동
4 | 호현마을 | 09006 | 호현동
5 | 호현삼거리 | 09007 | 호현동
6 | 코카콜라물류센터 | 09008 | 호현동
7 | 노루페인트.대림한숲아파트 | 09009 | 호현동
8 | 충훈고교 | 09010 | 충훈동
9 | 충훈고교 | 09011 | 충훈동
10 | 노루페인트.대림한숲아파트 | 09012 | 호현동
11 | 청란공원 | 09016 | 충훈동
12 | 충훈2교 | 09018 | 호현동
13 | 용강빌라 | 09023 | 충훈동
14 | 충훈부입구.충훈2교 | 09024 | 호현동
15 | 충훈2교 | 09026 | 충훈동
16 | 한일아파트.삼봉마을 | 09028 | 호현동
17 | 한일아파트.삼봉마을 | 09030 | 호현동
18 | 충훈동행정복지센터.코오롱하늘채아파트 | 09032 | 충훈동
19 | 서초빌라 | 09033 | 충훈동
20 | 래미안메가트리아1단지 | 09034 | 안양7동
21 | 석수초등학교 | 09036 | 충훈동
22 | 석수초등학교 | 09037 | 충훈동
23 | 한라비발디아파트 | 09038 | 호현동
24 | 충훈1교 | 09039 | 충훈동
25 | 석수역(중) | 09040 | 석수1동
26 | 한라비발디아파트 | 09042 | 호현동
27 | 석수아이파크 | 09043 | 충훈동
28 | 충훈1교 | 09044 | 충훈동
29 | 연현초교 | 09048 | 석수2동
30 | 석수아이파크 | 09049 | 충훈동
31 | 서조레스텔 | 09051 | 호현동
32 | 관악역(공항버스) | 09053 | 석수1동
33 | 대림.LG.힐스테이트아파트(중) | 09054 | 석수1동
34 | 대림.LG.힐스테이트아파트(중) | 09056 | 석수1동
35 | 박달벽산.한양수자인에듀파크 | 09057 | 호현동
36 | 호현동행정복지센터.한양수자인에듀파크 | 09058 | 호현동
37 | 석수체육공원.자동차학원.원태우지사의거지 | 09059 | 석수2동
38 | 원태우지사의거지.석수체육공원.자동차학원 | 09060 | 석수2동
39 | 병목안삼거리 | 09061 | 안양9동
40 | 동아제약물류센터 | 09064 | 석수2동
41 | 동아제약물류센터 | 09066 | 석수2동
42 | 한마음선원.관악역이안아파트 | 09067 | 석수1동
43 | 석수현대아파트 | 09068 | 석수2동
44 | 럭키아파트 | 09069 | 석수2동
45 | 럭키아파트 | 09070 | 석수2동
46 | 박석교.삼정빌라 | 09071 | 박달동
47 | 석수현대아파트.관악역 | 09072 | 석수2동
48 | 석수시장.석수현대아파트 | 09073 | 석수2동
49 | 박달우성아파트 | 09074 | 박달동
50 | 박달우성아파트 | 09075 | 박달동
51 | 박석교.삼정빌라 | 09076 | 박달동
52 | 석수현대아파트 | 09077 | 석수2동
53 | 관악역 | 09078 | 석수2동
54 | 박달시장 | 09079 | 박달동
55 | 금용아파트.장은한양아파트 | 09080 | 안양9동
56 | 관악역 | 09082 | 석수1동
57 | 관악역 | 09084 | 석수1동
58 | 새마을 | 09086 | 안양9동
59 | 삼막동입구.삼막맛거리촌 | 09088 | 석수1동
60 | 삼막동입구.삼막맛거리촌 | 09089 | 석수1동
61 | 뉴골든아파트 | 09090 | 안양9동
62 | 농협.KT석수지점 | 09092 | 석수2동
63 | 뉴골든아파트 | 09093 | 안양9동
64 | 삼성빌라 | 09095 | 안양3동
65 | 안양대교 | 09096 | 석수2동
66 | 안양대교 | 09097 | 석수2동
67 | 안양대교 | 09098 | 석수2동
68 | 박달사거리.박달문화센터 | 09099 | 박달동
69 | 박달사거리.박달문화센터 | 09100 | 박달동
70 | 프라자아파트 | 09101 | 안양9동
71 | 안양대교앞 | 09102 | 석수2동
72 | 느티나무.삼막맛거리촌 | 09104 | 석수1동
73 | 진흥아파트 | 09105 | 안양3동
74 | 프라자아파트.안양예고입구 | 09107 | 안양9동
75 | 정우아파트 | 09108 | 안양3동
76 | 삼막교 | 09110 | 석수1동
77 | 삼막교 | 09111 | 석수1동
78 | 안양예술공원지하도 | 09112 | 안양2동
79 | 안양예술공원지하도 | 09113 | 안양2동
80 | 안양3동행정복지센터 | 09114 | 안양3동
81 | 안양예술공원 | 09115 | 석수1동
82 | 연성대학교 | 09116 | 안양3동
83 | 신협 | 09117 | 안양2동
84 | 안양해솔학교 | 09118 | 석수1동
85 | 안양예술공원 | 09119 | 석수1동
86 | 경인교육대후문 | 09120 | 석수1동
87 | 정심여자중고등학교 | 09121 | 석수1동
88 | 만안초교 | 09123 | 안양2동
89 | 안양여중고.안양성결교회 | 09124 | 안양3동
90 | 성원아파트 | 09125 | 안양4동
91 | 성원아파트 | 09126 | 안양4동
92 | 안양여중고.안양성결교회 | 09127 | 안양2동
93 | 안양여중고 | 09128 | 안양2동
94 | 안양여중고 | 09131 | 안양2동
95 | 삼덕공원 | 09132 | 안양4동
96 | 안양예술공원입구.아르테자이후문 | 09133 | 안양2동
97 | 삼덕공원 | 09134 | 안양4동
98 | 석수지구대 | 09135 | 안양2동
99 | 경인교육대 | 09136 | 석수1동
100 | 경인교육대 | 09137 | 석수1동
101 | 안양시외버스정류소.교보생명.댕리단길 | 09138 | 안양3동
102 | 대동문고.댕리단길 | 09139 | 안양2동
103 | 중앙시장.BYC안양오피스텔 | 09141 | 안양4동
104 | 장애인복지회관 | 09142 | 안양2동
105 | 안양중앙시장.안양고용센터 | 09144 | 안양4동
106 | 안양역 | 09145 | 안양1동
107 | 안양1번가.안양고용센터 | 09146 | 안양1동
108 | 양명고.양명여고.대우아파트 | 09149 | 안양2동
109 | 양명고.양명여고.대우아파트 | 09150 | 안양2동
110 | 벽산상가.2001아울렛 | 09151 | 안양4동
111 | 남부시장 | 09153 | 안양1동
112 | 소방서 | 09156 | 안양6동
113 | 서안양우체국.국제나은병원 | 09157 | 안양5동
114 | 안양세무서 | 09158 | 안양6동
115 | 안양세무서 | 09159 | 안양6동
116 | 서안양우체국.국제나은병원 | 09160 | 안양5동
117 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 09161 | 안양5동
118 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 09162 | 안양1동
119 | 만안경찰서 | 09166 | 안양6동
120 | 만안평생교육센터 | 09167 | 안양6동
121 | 만안평생교육센터 | 09168 | 안양6동
122 | 만안청소년수련관.태양철물 | 09169 | 안양8동
123 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 | 09171 | 안양6동
124 | 안양센트럴헤센.KCC스위첸 | 09172 | 안양6동
125 | 하이트타운아파트 | 09175 | 안양6동
126 | 하이트타운아파트 | 09176 | 안양6동
127 | 안양역푸르지오더샵.비산대교 | 09177 | 안양1동
128 | 성결대학교 | 09178 | 안양8동
129 | 만안구청 | 09179 | 안양6동
130 | 만안구청 | 09180 | 안양6동
131 | 장애인복지회관후문 | 09181 | 안양2동
132 | 주접지하도.삼익아파트 | 09184 | 안양6동
133 | 주접지하도.삼익아파트 | 09185 | 안양6동
134 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 | 09189 | 안양8동
135 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 | 09190 | 안양6동
136 | 어반포레자연앤e편한세상.성원5차 | 09191 | 안양5동
137 | 평성교회.호정타워 | 09192 | 안양6동
138 | 명학역 | 09197 | 안양6동
139 | 명학역 | 09199 | 안양6동
140 | 명학초교 | 09201 | 안양8동
141 | 명학초교 | 09202 | 안양8동
142 | 명학대교 | 09207 | 안양7동
143 | 미도아파트.메트로병원 | 09208 | 안양8동
144 | 명학대교.안양자동차매매단지 | 09209 | 안양7동
145 | 호현마을 | 09212 | 호현동
146 | 안양역 | 09213 | 안양1동
147 | 차고지입구 | 09214 | 충훈동
148 | 관악장애인종합복지관 | 09215 | 안양2동
149 | 성원아파트3동 | 09216 | 안양3동
150 | 청원놀이터 | 09217 | 안양2동
151 | 현대아파트.안양서중학교 | 09222 | 안양9동
152 | 미도아파트.메트로병원 | 09224 | 안양8동
153 | 연현중학교 | 09225 | 석수2동
154 | 두산위브아파트 | 09226 | 석수2동
155 | LG아파트 | 09227 | 석수2동
156 | 석수역 | 09228 | 석수2동
157 | 석수하우스토리아파트 | 09229 | 석수2동
158 | 현진에버빌아파트 | 09230 | 석수2동
159 | 효성아파트입구 | 09233 | 안양9동
160 | LG아파트후문 | 09238 | 석수2동
161 | 안양역시외버스터미널 | 09239 | 안양1동
162 | 안양시외버스정류장(하행) | 09240 | 안양3동
163 | 안양시외버스정류장(상행) | 09241 | 안양2동
164 | 안양시외버스터미널 | 09242 | 안양1동
165 | 영풍아파트 | 09245 | 석수2동
166 | 석수도서관 | 09247 | 석수2동
167 | 덕천교 | 09250 | 안양7동
168 | 덕천초등학교.아이에스비즈타워 | 09251 | 안양7동
169 | 아이에스비즈타워.덕천초등학교 | 09252 | 안양7동
170 | 덕천교 | 09253 | 안양7동
171 | 래미안메가트리아2단지 | 09254 | 안양7동
172 | 래미안메가트리아2단지 | 09255 | 안양7동
173 | 성결대학교.안양아트센터.명학역 | 09257 | 안양8동
174 | 금호아파트 | 09262 | 호현동
175 | 박달초교.안양고교 | 09263 | 호현동
176 | 어반포레자연앤e편한세상.찬우물 | 09265 | 안양5동
177 | 어반포레자연앤e편한세상.찬우물 | 09266 | 안양5동
178 | 안양대학교 | 09267 | 안양5동
179 | 성원상떼빌1차 | 09271 | 안양4동
180 | 안양예술공원사거리 | 09272 | 안양2동
181 | 안양예술공원사거리 | 09273 | 안양2동
182 | 만안초등학교 | 09274 | 안양2동
183 | 박달초교.안양고교 | 09276 | 호현동
184 | 안양2동행정복지센터 | 09278 | 안양2동
185 | 샛별한양아파트.한양스포츠센터 | 09279 | 부흥동
186 | 소방서 | 09288 | 안양5동
187 | 안양대학교 | 09289 | 안양5동
188 | 신성중학교.씨엘포레자이아파트 | 09292 | 안양6동
189 | 신안초등학교.우성아파트 | 09296 | 안양9동
190 | 안양4동행정복지센터 | 09302 | 안양4동
191 | 중앙시장.부림저축은행 | 09305 | 안양4동
192 | 중앙시장 | 09306 | 안양4동
193 | 안양1동행정복지센터.푸르지오더샵 | 09309 | 안양1동
194 | 안양지하차도 | 09310 | 안양1동
195 | 주공뜨란체아파트 | 09312 | 안양1동
196 | 안양역.삼성래미안 | 09313 | 안양1동
197 | 안양역후문 | 09314 | 안양1동
198 | 경남아너스빌 | 09316 | 안양2동
199 | 양명고.양명여고.대우아파트 | 09317 | 안양2동
200 | 만안초등학교 | 09319 | 안양2동
201 | 안양2동행정복지센터 | 09320 | 안양2동
202 | 영화아파트 | 09323 | 안양2동
203 | 영화아파트 | 09324 | 안양2동
204 | 안양박물관.김중업건축박물관 | 09327 | 안양2동
205 | 안양박물관.김중업건축박물관.아르테자이정문 | 09328 | 안양2동
206 | 안양예술공원종점.갈메산기도원입구 | 09329 | 석수1동
207 | 우성아파트 | 09335 | 호현동
208 | 진흥아파트 | 09338 | 안양3동
209 | 보건소.만안구청 | 09339 | 안양6동
210 | 보건소.만안구청 | 09340 | 안양6동
211 | 래미안메가트리아1단지 | 09345 | 안양7동
212 | 창박골 | 09346 | 안양9동
213 | 래미안메가트리아상가앞.비산대교 | 09347 | 안양7동
214 | 대림대학 | 10001 | 비산1동
215 | 대림대학 | 10002 | 비산1동
216 | 비산농협 | 10003 | 비산2동
217 | 비산사거리.이마트 | 10004 | 비산1동
218 | 비산사거리.이마트 | 10005 | 비산2동
219 | 비산한화꿈에그린아파트.비산사거리 | 10006 | 비산2동
220 | 삼성래미안아파트 | 10007 | 비산1동
221 | 이마트.비산사거리.평촌래미안푸르지오2문 | 10008 | 비산2동
222 | 비산롯데캐슬.평촌래미안푸르지오 | 10009 | 비산2동
223 | 비산힐스테이트 | 10010 | 비산2동
224 | 관악타운 | 10011 | 부흥동
225 | 안양감리교회 | 10013 | 호계2동
226 | 미륭아파트 | 10014 | 비산2동
227 | 효성티앤씨.진영레미콘 | 10015 | 호계2동
228 | 효성티앤씨.진영레미콘 | 10016 | 호계2동
229 | 동양월드타워 | 10017 | 비산3동
230 | 부흥고등학교 | 10020 | 부흥동
231 | 부흥고교 | 10022 | 부흥동
232 | 안양우편물류센터후문 | 10023 | 호계2동
233 | 부흥고교 | 10024 | 부흥동
234 | 부흥고등학교.임광아파트 | 10025 | 호계2동
235 | 은하수청구아파트 | 10026 | 부흥동
236 | 부흥동행정복지센터 | 10027 | 부흥동
237 | 경기게임마이스터고등학교 | 10028 | 부흥동
238 | 부흥초교.부흥중학교 | 10029 | 부흥동
239 | 경기게임마이스터고등학교 | 10030 | 달안동
240 | 은하수벽산아파트 | 10031 | 부흥동
241 | 안양우편물류센터 | 10032 | 호계2동
242 | 안양우편물류센터 | 10033 | 호계2동
243 | 삼호아파트.평촌우리병원 | 10034 | 비산3동
244 | 삼호아파트.평촌우리병원 | 10035 | 비산3동
245 | 안양2차SK-V1 | 10036 | 호계1동
246 | 한전.호계체육관 | 10038 | 호계2동
247 | 범계사거리 | 10039 | 호계2동
248 | 범계사거리 | 10040 | 범계동
249 | 한전.호계체육관 | 10041 | 호계2동
250 | 평촌두산위브리버뷰아파트 | 10043 | 호계3동
251 | 동안구청.달안초등학교.홈플러스 | 10044 | 부흥동
252 | 동안구청.달안초등학교.홈플러스 | 10045 | 달안동
253 | 동안경찰서.범계역 | 10046 | 부흥동
254 | 롯데백화점.범계역 | 10047 | 범계동
255 | 안양국제유통단지 | 10048 | 호계1동
256 | 호계도서관.평촌트리지아1단지 | 10049 | 호계2동
257 | 평촌두산위브더프라임아파트 | 10050 | 호계1동
258 | 안양국제유통단지 | 10051 | 호계1동
259 | 샛별단지 | 10052 | 달안동
260 | 샛별한양아파트 | 10053 | 달안동
261 | 종합운동장 | 10055 | 비산3동
262 | 내촌마을 | 10056 | 호계2동
263 | 호계도서관 | 10057 | 호계2동
264 | 종합운동장 | 10059 | 비산3동
265 | 범계역(중) | 10060 | 범계동
266 | 범계역 | 10061 | 범계동
267 | 목련선경아파트 | 10062 | 범계동
268 | 목련선경아파트 | 10063 | 범계동
269 | 평촌트리지아2단지.방축사거리 | 10064 | 호계2동
270 | 무궁화한양아파트.방축사거리 | 10065 | 신촌동
271 | 동안구청 | 10066 | 달안동
272 | 문화의거리 | 10067 | 범계동
273 | 유통단지사거리 | 10068 | 호계3동
274 | 유통단지사거리 | 10069 | 호계3동
275 | 범계중학교 | 10070 | 범계동
276 | 호계중학교.평촌트리지아3단지 | 10071 | 호계2동
277 | 수촌마을 | 10072 | 관양동
278 | 범계중학교 | 10073 | 범계동
279 | 무궁화코오롱.건영아파트 | 10074 | 신촌동
280 | 호계구사거리 | 10075 | 호계3동
281 | 수촌마을 | 10076 | 관양동
282 | 봄빛병원 | 10077 | 범계동
283 | 평촌어바인퍼스트2단지.무궁화태영아파트 | 10078 | 호계2동
284 | 부림중.부안초.한가람단지 | 10079 | 부림동
285 | 무궁화태영아파트.평촌더샵아이파크 | 10080 | 신촌동
286 | 부림중.부안초.한가람단지 | 10081 | 부림동
287 | 무궁화효성한양아파트 | 10082 | 신촌동
288 | 평촌어바인퍼스트아파트 | 10083 | 호계1동
289 | 무궁화금호아파트 | 10084 | 신촌동
290 | 무궁화금호아파트 | 10085 | 신촌동
291 | 서안이노빌.평촌어바인퍼스트 | 10086 | 호계3동
292 | 무궁화코오롱.건영아파트 | 10087 | 신촌동
293 | 한가람삼성아파트 | 10088 | 부림동
294 | 무궁화진흥아파트 | 10089 | 신촌동
295 | 안양시청 | 10090 | 부림동
296 | 공작마을럭키아파트 | 10091 | 부림동
297 | 목련우성아파트 | 10092 | 범계동
298 | 호계종합시장.평촌센텀퍼스트 | 10093 | 호계1동
299 | 윌스기념병원.평촌어바인퍼스트정문 | 10094 | 호계1동
300 | 안양시청 | 10095 | 부림동
301 | 호계사거리.호계전통시장.평촌어바인퍼스트1단지 | 10096 | 호계1동
302 | 호계사거리.호계전통시장.윌스기념병원 | 10097 | 호계1동
303 | 한성병원.호계3동행정복지센터 | 10098 | 호계3동
304 | 평촌시립도서관 | 10099 | 부림동
305 | 호계3동행정복지센터 | 10100 | 호계3동
306 | 평촌시립도서관 | 10101 | 부림동
307 | 법원검찰청.안양과천교육지원청 | 10103 | 부림동
308 | 학원가사거리.먹자골목 | 10104 | 신촌동
309 | 호계사거리 | 10105 | 호계3동
310 | 호계사거리 | 10106 | 호계1동
311 | 관양중학교 | 10107 | 관양동
312 | 평촌학원가.먹자거리 | 10108 | 신촌동
313 | 평촌학원가.먹자거리 | 10109 | 귀인동
314 | 중앙공원 | 10110 | 평안동
315 | 호계현대홈타운.e편한세상아파트 | 10111 | 호계3동
316 | 관양중학교 | 10112 | 관양동
317 | 한림대병원후문 | 10113 | 평안동
318 | 관양중학교 | 10114 | 관양동
319 | 향촌현대아파트 | 10115 | 평안동
320 | 자유공원.평촌아트홀 | 10116 | 갈산동
321 | 자유공원.평촌아트홀 | 10117 | 갈산동
322 | 평촌센텀퍼스트 | 10118 | 호계1동
323 | 자유공원 | 10119 | 갈산동
324 | 평촌센텀퍼스트 | 10120 | 호계3동
325 | 현대아파트 | 10121 | 귀인동
326 | 법원검찰청.평촌역 | 10122 | 부림동
327 | 초원세경아파트 | 10123 | 평안동
328 | 덕현초교 | 10124 | 갈산동
329 | 향촌현대아파트 | 10125 | 평안동
330 | 법원검찰청.평촌역 | 10126 | 부림동
331 | 초원대림아파트 | 10127 | 평안동
332 | 덕고개사거리 | 10128 | 갈산동
333 | 평촌과학기술고등학교 | 10129 | 갈산동
334 | 초원성원아파트 | 10130 | 평안동
335 | 평촌과학기술고등학교 | 10131 | 갈산동
336 | 평촌역 | 10132 | 부림동
337 | 평촌역 | 10133 | 평안동
338 | 귀인중학교 | 10134 | 귀인동
339 | 귀인중학교 | 10137 | 귀인동
340 | 평안동행정복지센터 | 10138 | 평안동
341 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 10139 | 인덕원동
342 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 10140 | 관양동
343 | 평촌두산위브리버뷰아파트 | 10141 | 호계3동
344 | 한신아파트 | 10142 | 귀인동
345 | 초원한양아파트 | 10143 | 평안동
346 | 한신아파트 | 10144 | 귀인동
347 | 동안고등학교정문 | 10145 | 평안동
348 | 비산1동행정복지센터 | 10146 | 비산1동
349 | 농수산물시장 | 10147 | 갈산동
350 | 농수산물시장 | 10148 | 귀인동
351 | 안양시자원회수시설 | 10149 | 평안동
352 | 안양시자원회수시설 | 10150 | 인덕원동
353 | 꿈마을라이프 | 10151 | 귀인동
354 | 꿈마을단지 | 10152 | 귀인동
355 | 꿈마을단지 | 10153 | 귀인동
356 | 부림마을 | 10154 | 관양동
357 | 농수산물도매시장 | 10155 | 귀인동
358 | 부림마을.인덕원동행정복지센터 | 10156 | 인덕원동
359 | 안양남초등학교 | 10157 | 갈산동
360 | 농수산물도매시장 | 10158 | 귀인동
361 | 농수산물시장.포일단지입구 | 10159 | 귀인동
362 | 민백마을 | 10161 | 귀인동
363 | 민백마을 | 10163 | 평촌동
364 | 오뚜기식품.두산벤처다임 | 10164 | 인덕원동
365 | 인덕원역4호선.인덕원성당 | 10166 | 인덕원동
366 | 대륭테크노타운 | 10167 | 인덕원동
367 | 나눔초등학교.오뚜기식품.두산벤처다임 | 10168 | 평촌동
368 | 평촌자이아이파크.안양임곡휴먼시아 | 10169 | 비산1동
369 | 인덕원역AK밸리.플러스아울렛 | 10170 | 평촌동
370 | 인덕원역7번출구 | 10171 | 인덕원동
371 | 인덕원역8번출구 | 10173 | 관양동
372 | 평촌동행정복지센터.e편한세상아파트 | 10174 | 평촌동
373 | 인덕원역4번출구 | 10175 | 인덕원동
374 | 인덕원역3번출구 | 10177 | 인덕원동
375 | 평촌동행정복지센터.벌말경로당 | 10178 | 평촌동
376 | 인덕원초교.삼성아파트 | 10179 | 인덕원동
377 | 인덕원역2번출구 | 10180 | 인덕원동
378 | 인덕원역1번출구 | 10181 | 인덕원동
379 | 인덕원센트럴푸르지오.래미안더포인트아파트 | 10183 | 평촌동
380 | 인덕원삼성아파트.인덕원고등학교 | 10184 | 인덕원동
381 | 대림대학교 | 10185 | 비산1동
382 | 인덕원삼성아파트.인덕원고등학교 | 10186 | 인덕원동
383 | 평촌고등학교 | 10190 | 범계동
384 | 목련신동아아파트 | 10192 | 범계동
385 | 목련마을 | 10194 | 범계동
386 | 호계아크로리버 | 10196 | 호계3동
387 | LS타워 | 10197 | 호계1동
388 | LS타워 | 10198 | 호계1동
389 | 덕고개사거리 | 10199 | 호계3동
390 | 샘마을단지.대안중.대안여중 | 10200 | 갈산동
391 | 한림대병원 | 10201 | 부림동
392 | 부안중학교 | 10202 | 인덕원동
393 | 힐스테이트에코평촌.부안중학교 | 10203 | 부림동
394 | 부림초등학교 | 10204 | 부림동
395 | 부안중학교 | 10205 | 부림동
396 | 공작마을.성일아파트 | 10206 | 부림동
397 | 공작마을.부영아파트 | 10207 | 부림동
398 | 호계삼거리.디오슈페리움 | 10208 | 호계3동
399 | 태영아파트 | 10209 | 신촌동
400 | 호계삼거리.디오슈페리움 | 10210 | 호계3동
401 | 종합운동장수영장.비산동교회 | 10214 | 비산3동
402 | e편한세상아파트 | 10216 | 비산2동
403 | 종합운동장 | 10218 | 비산3동
404 | 관악초등학교 | 10221 | 관양동
405 | 관악초등학교 | 10222 | 관양동
406 | 동편마을1단지 | 10223 | 관양동
407 | 동편마을1단지 | 10224 | 관양동
408 | 안양.범계(공항버스) | 10225 | 부흥동
409 | 동편마을2단지 | 10226 | 관양동
410 | 해오름공원.동편마을4단지후문 | 10227 | 관양동
411 | 금강펜터리움IT타워 | 10229 | 인덕원동
412 | 동편마을2단지 | 10231 | 관양동
413 | 해오름공원.동편마을4단지후문 | 10232 | 관양동
414 | 동편마을입구 | 10233 | 관양동
415 | 귀인동행정복지센터 | 10235 | 귀인동
416 | 한가람한양아파트 | 10236 | 부림동
417 | 한가람삼성아파트 | 10237 | 부림동
418 | 롯데백화점.범계역(시외) | 10238 | 범계동
419 | 평촌스마트베이.오비즈타워 | 10240 | 인덕원동
420 | 비산화성파크드림 | 10243 | 비산1동
421 | 학운공원 | 10244 | 달안동
422 | 샛별아파트 | 10245 | 달안동
423 | KT안양지사 | 10246 | 달안동
424 | 관양고등학교 | 10247 | 관양동
425 | 현대아파트앞 | 10248 | 관양동
426 | 무궁화진흥아파트 | 10250 | 신촌동
427 | 한림대병원정문 | 10252 | 평안동
428 | 초원대원아파트 | 10253 | 평안동
429 | 초원LG아파트 | 10254 | 평안동
430 | 새중앙교회 | 10255 | 평촌동
431 | 꿈마을우성아파트 | 10256 | 귀인동
432 | 학운공원 | 10257 | 달안동
433 | 안양시의회 | 10258 | 부림동
434 | 한가람한양아파트 | 10259 | 부림동
435 | 초원부영아파트 | 10260 | 평안동
436 | 샛별한양아파트.한양스포츠센터 | 10261 | 달안동
437 | 한가람삼성아파트 | 10262 | 부림동
438 | 공작럭키아파트 | 10263 | 부림동
439 | 평촌경영고등학교 | 10264 | 부림동
440 | 귀인초등학교 | 10265 | 귀인동
441 | 안양법원 | 10268 | 인덕원동
442 | 중앙공원 | 10269 | 평안동
443 | 중앙공원 | 10270 | 평안동
444 | 평촌엘프라우드2단지 | 10271 | 비산3동
445 | 비산노인종합복지관 | 10272 | 비산3동
446 | 샘마을대우.한양아파트 | 10273 | 갈산동
447 | 대안여자중학교 | 10274 | 갈산동
448 | 샘마을.대안중학교 | 10275 | 갈산동
449 | 샘마을쌍용.우방아파트 | 10276 | 갈산동
450 | 평촌센텀퍼스트아파트 | 10278 | 호계1동
451 | 무궁화태영아파트.평촌더샵아이파크 | 10281 | 신촌동
452 | 일심교회.평촌트루엘파크 | 10283 | 갈산동
453 | 덕현초등학교 | 10286 | 갈산동
454 | 신기중학교 | 10287 | 갈산동
455 | 럭키아파트 | 10289 | 호계2동
456 | 평촌어바인퍼스트2단지.호원초등학교 | 10291 | 호계1동
457 | 호계성당입구 | 10293 | 호계1동
458 | 평촌어바인퍼스트더샵아파트 | 10295 | 호계1동
459 | 국제유통단지후문 | 10296 | 호계1동
460 | 평촌어바인퍼스트1단지 | 10297 | 호계1동
461 | 비산1동행정복지센터.비산한신더휴 | 10300 | 비산1동
462 | 대림대학교 | 10301 | 비산1동
463 | 평촌자이아이파크3문.양성교회 | 10306 | 비산1동
464 | 더포레스트힐 | 10307 | 비산1동
465 | 더포레스트힐 | 10308 | 비산1동
466 | 더포레스트힐.힐스테이트비산파크뷰.비산사회복지관 | 10309 | 비산1동
467 | 평촌도서관 | 10311 | 부림동
468 | 안양교육지원청 | 10313 | 부림동
469 | 안양광역등기소 | 10314 | 부림동
470 | 법원.검찰청 | 10315 | 부림동
471 | 럭키아파트 | 10317 | 호계2동
472 | 평촌엘프라우드아파트1단지 | 10324 | 비산3동
473 | 비산초등학교 | 10325 | 비산3동
474 | 비산3동행정복지센터 | 10326 | 비산3동
475 | 동안구청.동안구보건소.우체국 | 10333 | 달안동
476 | 스마트스퀘어.대한전선앞 | 10336 | 인덕원동
477 | 종합운동장수영장 | 10341 | 비산3동
478 | 공작럭키아파트 | 10345 | 부림동
479 | 범계역.힐스테이트 | 10346 | 범계동
480 | 평촌경영고등학교 | 10347 | 부림동
481 | 스마트스퀘어체육공원 | 10348 | 인덕원동
482 | 뉴젠스 | 10349 | 인덕원동
483 | 관양두산벤처다임.네비웍스 | 10350 | 인덕원동
484 | 뷰웍스.휴비츠 | 10352 | 인덕원동
485 | 더샵센트럴시티 | 10353 | 인덕원동
486 | 평촌스마트스퀘어 | 10355 | 인덕원동
487 | 신한은행 | 10356 | 관양동
488 | 신한은행 | 10357 | 관양동
489 | 금정역호계푸르지오아파트 | 10359 | 호계1동
490 | 관악부영아파트 | 10360 | 부흥동
491 | 관악타운정문 | 10361 | 부흥동
492 | 범계역 | 10362 | 범계동
493 | 청소년수련관.범계역 | 10363 | 부흥동
494 | 호계시외버스정류장 | 10364 | 신촌동
495 | 더샵센트럴시티정문 | 10365 | 인덕원동
496 | 비산로제비앙 | 10368 | 비산1동
497 | 평촌스마트스퀘어 | 10370 | 인덕원동
498 | 안양농수산물시장 | 10381 | 귀인동
499 | 귀인초등학교.초원대원아파트 | 10382 | 평안동
500 | 샘마을.대안중학교.대안여중 | 10391, 27050 | 내손1동
501 | 관양그리니티시티 | 10393 | 관양동
502 | 석수역(중) | 18776 | 시흥3동
503 | 한솔테크노타운 | 10390, 26163 | 당정동
504 | 안양남초등학교 | 27057 | 내손1동
505 | 농수산물시장.포일단지입구 | 27067 | 내손1동