## 표지
2026년 안양천서로 가로숲길 조성공사
설 계 내 역 서
2026. 3.

## 공사설명서
공 사 설 명 서
| 1. 공사명 : | 2026년 안양천서로 가로숲길 조성공사
| 2. 위 치 : | 만안구 안양동 1401번지 일원(비산대교 사거리 ~ 덕천로 교차구간)
| 3. 목 적 : | 고사하거나 생육이 불량한 가로수와 띠녹지를 전면 정비하여 혹서기 쾌적한 보행환경을 제공하고자 함
4. 공사개요
1) 토공 : 잔토처리(현장내) 31㎥
2) 제거공 : 왕벚나무 제거(뿌리포함) 54주, 쥐똥나무 제거 2,390주
3) 이식 및 식재공 : 화살나무 이식 540주, 이팝나무 신규식재 54주
4) 부대공 : 공사설명판 1EA, 현수막 1개, 폐기물상차28㎥, 토양개량제 포설 및 혼합 100포
5. 설계변경조건
1) 조사당시 수집된 자료에 외 지하부분의 변화가 있을 시
2) 시공중 관의 방침이 변경되었을 시
3) 추정설계로서 토질 및 수량변화가 있을 시
4) 당초 지정된 골재원 및 토취장 위치 또는 운반거리 변동 시
5) 기타 설계 변경함이 가하다고 사료될 시
6. 공사 연장조건
|  | 1) 관의 계획 변경으로 시공치 못한 때 | 4) 지장물 혹은 보상 및 편입용지의 미해결로 지연될 시
|  | 2) 설계변경으로 공사중단 지시를 할 때 | 5) 공법 등 계획이 변동될 시
|  | 3) 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때 | 6) 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 시
7. 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 40일로 하고 예정공정은 다음과 같다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
#REF!
공 종 | 공종율 | 공 사 기 간 (40일) | [7 empty] | 비 고
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
1. 토공
2. 제거공
3. 이식 및 식재공
4. 부대공
계

## 원가계산서
원가계산서
10억 미만(6개월 이하),조경전문공사
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A |  |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5 |  | 16.2% | 4 × 0.162
| 비 | 소 계 | B |  |  | ( 4 + 5 )
공 |  | 산 출 경 비 | 6
|  | 산 재 보 험 료 | 7 |  | 3.56% | B × 0.0356
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8 |  | 1.01% | B × 0.0101
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9 |  | 3.595% | 4 × 0.03595
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10 |  | 4.75% | 4 × 0.0475
|  | 노인장기요양 보 험 료 | 11 |  | 13.14% | 9 × 0.1314
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12 |  | 0% | 4 × 0.0
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13 |  | 0.16% | (A + 4 + 6) × 0.0016
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 14 |  | 2.07% | (A + 4) × 0.0207
|  | 환 경 보 전 비 | 15 |  | 0.3% | (A + 4 + 6) ×0.003
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 16
| 비 | 하도급대금지급보증수수료 | 17 |  | 0% | (A + 4 + 6) ×0.0
|  | 기 타 경 비 | 18 |  | 4.6% | (A + B) × 0.046
|  | 석 면 분 담 금 | 19 |  | 0.006% | B × 0.00006
|  | 임 금 채 권 부 담 금 | 20 |  | 0.09% | B × 0.0009
|  | 안 전 관 리 | 21
|  | 소 계 | C |  |  | (6:21)
|  | 순 공 사 원 가 | D |  |  | (A + B + C)
|  | 일 반 관 리 비 | E |  | 8% | D × 0.08
|  | 이 윤 | F |  | 14.91% | (B + C + E) ×0.1491
|  | 총 원 가 | G |  |  | (D + E + F)
|  | 임 목 폐 기 물 처 리 공 | H
|  | 부 가 가 치 세 | I |  | 10% | (G + H) × 0.1
|  | 도 급 액 | J |  |  | (G + H + I)
|  | 총 공 사 비 | K |  |  | J
0

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 비 고
| 순 공 사 비 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| ■ 2026년 안양천서로 가로숲길 조성공사 내역서 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 토공 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 제거공 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 이식 및 식재공 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1) 이식 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2) 신규 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 부대공 |  |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| 간접노무비 |  | 16.2 | % | 0
| 산재보험료 |  | 3.56 | % | 0
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 0
| 건강보험료 |  | 3.595 | % | 0
| 연금보험료 |  | 4.75 | % | 0
| 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | % | 0
| 퇴직공제부금비 |  |  | % | 0
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.16 | % | 0
| 산업안전보건관리비 |  | 2.07 | % | 0
| 환경보전비 |  | 0.3 | % | 0
| 하도급대금지급보증수수료 |  |  | % | 0
| 기타경비 |  | 4.6 | % | 0
| 석면분담금 |  | 0.006 | % | 0
| 임금채권부담금 |  | 0.09 | % | 0
| 안전관리 |  |  |  | 0
| 순공사원가 |  |  |  | 0
| 일반관리비 |  | 8 | % | 0
| 이윤 |  | 14.91 | % | 0
| 총원가 |  |  |  | 0
| 임목폐기물처리공 |  |  |  | 0
| 부가가치세 |  | 10 | % | 0
| 도급액 |  |  |  | 0
| 총공사비 |  |  |  | 0

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| ■ 2026년 안양천서로 가로숲길 조성공사 | 10억 미만(6개월 이하),조경전문공사
| 순 공 사 비 |  |  | 식
| ■ 2026년 안양천서로 가로숲길 조성공사 내역서 |  |  | 식
1. | 토공 |  |  | 식
| 잔토처리(현장내) | 인력 | 31 | ㎥
2. | 제거공 |  |  | 식
| 왕벚나무(제거) | B15 | 13 | 주
| 왕벚나무(제거) | B12 | 29 | 주
| 왕벚나무(제거) | B10 | 8 | 주
| 왕벚나무뿌리(제거) | B12 | 4 | 주
| 쥐똥나무(제거) | H1.2xW0.3 | 340 | 주
| 쥐똥나무(제거) | H1.0xW0.3 | 1610 | 주
| 쥐똥나무(제거) | H0.8xW0.3 | 440 | 주
3. | 이식 및 식재공 |  |  | 식
| 1) 이식 |  |  | 식
| 화살나무(이식) | H1.0xW0.4 | 160 | 주
| 화살나무(이식) | H0.8xW0.4 | 380 | 주
| 2) 신규 |  |  | 식
| 이팝나무 식재 | H4.0xR12 | 54 | 주
4. | 부대공 |  |  | 식
| 공사설명판 | 중형(1.2×2.4m) | 1 | EA
| 현수막 | 600×120cm | 1 | 개
| 폐기물상차 | 백호0.6㎥+부착용집게 | 28 | ㎥
| 토양개량제 포설 및 혼합 | 20kg/포, 자재비 포함 | 100 | 포
5. | 안전관리 |  |  | 식
| 교통통제및안전처리 | 공구연장500m이상 | 8 | 일
| 단위조정 |  | 1 | 식
6. | 임목폐기물처리공 |  |  | 식
| 1) 임목폐기물 운반 |  |  | 식
| 임목폐기물(운반비) |  | 20 | TON
| 2) 임목폐기물 처리 |  |  | 식
| 임목폐기물(처리비) |  | 20 | TON